## Лист1
№ | Муниципальное образование (район) | Наименование | Расположение | Географические координаты | Площадь (Га) | Вид работ |  | Ориентировочная стоимость рекультивации (тыс.руб)
[6 empty] | Срок реализации | Мероприятие
1 | Богородицкий район | Свалка ТБО г. Богородицк | Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, 71:25:030201:8 | 53,773005 38,088563 | 2.24 | Начало работ по рекультивации - 2018 | рекультивация | 37704,00[1]
2 | Щекинский район | Свалка ТБО д. Подиваньково | Тульская область, Щекинский район, Шевелевская сельская администрация, по направлению на юго-восток от д. Подиваньково, 71:22:03 0801:0019, 71:22:030801:0020, 71:22:030801:0021 | 53,996861 37,563917 | 8.8 | Начало работ по рекультивации - 2018 | рекультивация | 120750,00[2]
3 | Суворовский район | Свалка ТБО г. Чекалин | Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин | 54,104232 36,250332 | 1 | Земельный участок находится в частной собственности | ликвидация | транспортная работа + тариф полигона
4 | Ясногорский район | Свалка ТБО д. Тайдаково | Тульская область, Ясногорский район, д. Тайдаково | 54,482585 37,537545 | 0.1 | Начало работ по ликвидации - 2018 | ликвидация | транспортная работа + тариф полигона
5 | Ясногорский район | Свалка ТБО п. Ново-Ревякинский | Тульская область, Ясногорский район, п. Ново-Ревякинский | 54,353090 37,634557 | 0.65 | Начало работ по ликвидации - 2018 | ликвидация | транспортная работа + тариф полигона
6 | Богородицкий район | Свалка ТБО д. Коптевка | Тульская область, Богородицкий район, в районе д. Коптевка, 71:04:020601:81 | 53,740223 38,222845 | 2.5 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 31645.97
7 | Одоевский район | Свалка ТБО п. Одоев | Тульская область, Одоевский район, п. Одоев, 71:16:030101:82 | 53,893893 36,760973 | 1.5 | Разработка ПСД –2018 г.Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 18987.58
8 | Киреевский район | Свалка ТБО д. Любогощи | Тульская область, Киреевский район (координаты: 53,914673, 37,755710; 53,914234, 37,753500) | 53,914673 37,755710 | 3.4 | Разработка ПСД –2018 г.Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 43038.52
9 | МО Славный | Свалка ТБО вблизи д. Бандиково | Тульская область, МО Славный, вблизи д. Бандиково,(Тульская область, Арсеньевский район, пгт. Славный, в 2500 м южнее ориентира – здания КТП автомобильной базы, адрес ориентира: Тульская область, Арсеньевский район, пгт. Славный, ул. Индустриальная, д. 12/1), (координаты: 53,520527, 36,498257) | 53,520527 36,498257 | 4.25 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 53798.15
10 | Кимовский район | Муниципальная свалка ТБО | Тульская область, Кимовский район, д. Каменка, 71:11:020101:884 | 53,926152 38,499871 | 11 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 139242.28
11 | Богородицкий район | Свалка ТБО пос. Товарковский | Тульская область, р-н Богородицкий, южнее п. Товарковский, на границе ПСК «Мохово» и ПСК «Товарковский» (отвал бывшей шахты), 71:04:040801:11 | 53,647351 38,202354 | 6.05 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 76583.26
12 | Арсеньевский район | Районная свалка ТБО | п. Арсеньево, 71:02:030101:26 | 53,735389 36,610969 | 4 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 50633.56
13 | Куркинский район | Свалка ТБО | Тульская область, Куркинский район, волость Михайловская, 200 м на северо-запад от административного здания ООО «Знаменское» (д. Грачевка, ул. Дорожная, д. 9), 71:13:010401:165 | 53,561355 38,492701 | 3 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 37975.17
14 | Богородицкий район | Свалка ТБО д. Бегичевская | Тульская область, Богородицкий район, з.у. расположен в юго-западной части квартала, 71:04:020301:22 | 53,821652 38,307226 | 1.5 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 18987.58
15 | Киреевский район | Свалка ТБО с. Новоселебное | Тульская область, Киреевский район, с. Новоселебное, 71:12:020309:431 | 54,076450 37,969191 | 3.75 | Разработка ПСД –2018 г. Начало работ по рекультивации - 2019 г. | рекультивация | 47468.96
16 | Заокский район | Свалка ТБО д. Нечаево | Тульская область, Заокский район, д. Нечаево, 71:09:010701:1423, 71:09:010701:1427 | 54,662450 37,373518 | 5.39 | Разработка ПСД –2019 г. Начало работ по рекультивации - 2020 г. | рекультивация | 68228.72
17 | Воловский район | Свалка ТБО | Тульская область, Воловский район, д. Озерки, 71:06:010501:105 | 53,520535 37,970603 | 3.6 | Разработка ПСД –2019 г. Начало работ по ликвидации - 2020 г. | рекультивация | 45570.2
18 | Воловский район | Муниципальная свалка ТБО | Тульская область, Воловский район, 2 км от Осиново (справа от а/д Волово-Осиново, К№ 71:06:020201:298) | 53,542953 38,031442 | 2.8 | Разработка ПСД –2019 г. Начало работ по ликвидации - 2020 г. | рекультивация | 35443.49
19 | Щекинский район | Свалка ТБО МО Крапивенское | Тульская область, Щекинский район, д. Жердево | 53,947061 37,111962 | 1 | Разработка ПСД –2019 г. Начало работ по ликвидации - 2020 г. | ликвидация | транспортная работа + тариф полигона
20 | Киреевский район | Свалка ТБО г. Киреевск | Тульская область, Киреевский район, 1 км г. Киреевск, 71:12:000000:889 | 53,903520 37,895486 | 6 | Разработка ПСД –2019 г. Начало работ по ликвидации - 2020 г. | рекультивация | 75950.34
21 | Ясногорский район | Муниципальная свалка ТБО | Тульская область, Ясногорский район, д. Мызовка,кадастровый № 71:23:060120:93, кадастровый № 71:23:060120:116, кадастровый № 71:23:060120:117 | 54,460133 37,771342 | 17.2 | Разработка ПСД –2020 г. Начало работ по рекультивации - 2021 г. | рекультивация | 217724.3
22 | Тепло-Огаревский район | Муниципальная свалка ТБО | Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Нарышекинское, д. Большая Красавка, 71:19:010501:174 | 53,655110 37,488706 | 2.4 | Разработка ПСД –2020 г. Начало работ по рекультивации - 2021 г. | рекультивация | 30380.13
23 | Белевский район | Районная свалка ТБО | Тульская область, Белевский район, г. Белев, туп. Транспортный, 71:03:030101:9 | 53,817929 36,103475 | 6.57 | Разработка ПСД –2020 г. Начало работ по рекультивации - 2021 г. | рекультивация | 83165.62
24 | Кимовский район | Свалка ТБО мкр. Сокольники | Тульская область, Кимовский район, 71:11:010201:79 | 54,034375 38,465924 | 12.25 | Разработка ПСД –2020 г. Начало работ по рекультивации - 2021 г. | рекультивация | 155065.27
25 | Киреевский район | Муниципальная свалка ТБО | Тульская область, Киреевский район, пос. Бородинский, 71:12:070509:18 | 53,991905 37,790816 | 3 | Разработка ПСД –2020 г. Начало работ по рекультивации - 2021 г. | рекультивация | 37975.17
[1] Указана стоимость работ по муниципальному контракту от 21.08.2018 на рекультивацию объекта.
[2] Указана стоимость работ по контракту от 14.08.2018 на рекультивацию объекту.